## График поставки (hidden)
График поставки арматурных каркасов для буронабивных свай на объект МАЙСКАЯ ВЭС
ПОСТАВЩИК: ООО "НЕФТЕБИТУМСЕРВИС - ВОЛГА"
ИСПЫТУЕМЫЕ БНС |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 3
ВЭУ-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 3
ВЭУ-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [99 empty] | 3
ВЭУ-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [99 empty] | 3
ВЭУ-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [96 empty] | 3
ВЭУ-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [96 empty] | 3
ВЭУ-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [93 empty] | 3
ВЭУ-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [93 empty] | 3
ВЭУ-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [90 empty] | 3
ВЭУ-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | [90 empty] | 3
ВЭУ-37 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [87 empty] | 3
ВЭУ-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [87 empty] | 3
ВЭУ-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [84 empty] | 3
ВЭУ-47 | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [84 empty] | 3
ВЭУ-48 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | [81 empty] | 3
ВЭУ-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | [81 empty] | 3
ИТОГО | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
АНКЕРНЫЕ БНС |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [102 empty] | 6
ВЭУ-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [102 empty] | 6
ВЭУ-10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [99 empty] | 6
ВЭУ-15 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [99 empty] | 6
ВЭУ-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | [96 empty] | 6
ВЭУ-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | [96 empty] | 6
ВЭУ-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [93 empty] | 6
ВЭУ-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [93 empty] | 6
ВЭУ-25 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | [90 empty] | 6
ВЭУ-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | [90 empty] | 6
ВЭУ-37 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | [87 empty] | 6
ВЭУ-38 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | 2 | 2 | [87 empty] | 6
ВЭУ-42 | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | [84 empty] | 6
ВЭУ-47 | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | [84 empty] | 6
ВЭУ-48 | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | [81 empty] | 6
ВЭУ-51 | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2 | 2 | 2 | [81 empty] | 6
ИТОГО | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
ОСНОВНЫЕ |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 24 | 24 | 24 | 24 | [78 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 72
ВЭУ-4 | 24 | 24 | 24 | 24 | [90 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72
ВЭУ-8 | 24 | 24 | 24 | 24 | [66 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 72
ВЭУ-10 | 24 | 24 | 24 | [58 empty] | 3 | 3 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 3 | 3 | [37 empty] | 48
ВЭУ-12 | 24 | 24 | 24 | [28 empty] | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 6 | 6 | [70 empty] | 48
ВЭУ-14 | 24 | 24 | 24 | [34 empty] | 3 | 3 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 3 | 3 | [61 empty] | 48
ВЭУ-16 | 24 | 24 | 24 | [43 empty] | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 | [55 empty] | 48
ВЭУ-18 | 24 | 24 | 24 | [52 empty] | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 6 | 6 | [46 empty] | 48
ИТОГО | 192 | 192 | 192 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 456
Итого поставка штук в сутки |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 6 |  |  | 600

## График поставки версия 2 (hidden)
График поставки арматурных каркасов для буронабивных свай на объект МАЙСКАЯ ВЭС
ПОСТАВЩИК: ООО "НЕФТЕБИТУМСЕРВИС - ВОЛГА"
ИСПЫТУЕМЫЕ БНС |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 3
ВЭУ-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 3
ВЭУ-10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [99 empty] | 3
ВЭУ-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [99 empty] | 3
ВЭУ-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [96 empty] | 3
ВЭУ-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [96 empty] | 3
ВЭУ-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [93 empty] | 3
ВЭУ-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | [45 empty] | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 3
ВЭУ-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | [45 empty] | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 3
ВЭУ-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 3
ВЭУ-37 | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 3
ВЭУ-38 | 1 | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 3
ВЭУ-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 1 | 1 | 1 | [51 empty] | 3
ВЭУ-47 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 3
ВЭУ-48 | 1 | 1 | 1 | 1 | [54 empty] | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | 3
ВЭУ-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | [45 empty] | 3
ИТОГО | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
АНКЕРНЫЕ БНС |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [102 empty] | 6
ВЭУ-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [102 empty] | 6
ВЭУ-10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [99 empty] | 6
ВЭУ-15 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [99 empty] | 6
ВЭУ-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | [96 empty] | 6
ВЭУ-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | [96 empty] | 6
ВЭУ-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [93 empty] | 6
ВЭУ-22 | 2 | 2 | 2 | 2 | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | [57 empty] | 6
ВЭУ-25 | 2 | 2 | 2 | 2 | [45 empty] | 2 | 2 | 2 | [57 empty] | 6
ВЭУ-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | [54 empty] | 6
ВЭУ-37 | 2 | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | [54 empty] | 6
ВЭУ-38 | 2 | 2 | 2 | 2 | [51 empty] | 2 | 2 | 2 | [51 empty] | 6
ВЭУ-42 | 2 | 2 | 2 | 2 | [51 empty] | 2 | 2 | 2 | [51 empty] | 6
ВЭУ-47 | 2 | 2 | 2 | 2 | [54 empty] | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | 6
ВЭУ-48 | 2 | 2 | 2 | 2 | [54 empty] | 2 | 2 | 2 | [48 empty] | 6
ВЭУ-51 | 2 | 2 | 2 | 2 | [57 empty] | 2 | 2 | 2 | [45 empty] | 6
ИТОГО | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
ОСНОВНЫЕ |  | ПЛАН |  |  | ДАТА ПОСТАВКИ | [104 empty] | ИТОГО
[5 empty] | 2026-06-01 | [89 empty] | 2026-07-01
|  | Кол-во каркасов |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29 |  |  | 30 |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05
№ВЭУ | кол-во свай | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3 | КП-1 | КП-2 | КП-3
ВЭУ-2 | 24 | 24 | 24 | 24 | [78 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 72
ВЭУ-4 | 24 | 24 | 24 | 24 | [90 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72
ВЭУ-8 | 24 | 24 | 24 | 24 | [66 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 72
ВЭУ-10 | 24 | 24 | 24 | [58 empty] | 4 | 4 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 2 | 2 | [37 empty] | 48
ВЭУ-12 | 24 | 24 | 24 | [10 empty] | 4 | 4 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 2 | 2 | [85 empty] | 48
ВЭУ-14 | 24 | 24 | 24 | [19 empty] | 7 | 7 |  | 9 | 9 |  | 8 | 8 | [79 empty] | 48
ВЭУ-16 | 24 | 24 | 24 | [25 empty] | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 9 | 9 |  | 8 | 8 | [70 empty] | 48
ВЭУ-18 | 24 | 24 | 24 | [34 empty] | 1 | 1 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 5 | 5 | [61 empty] | 48
ИТОГО | 192 | 192 | 192 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 456
Итого поставка штук в сутки |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 12 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 6 |  |  | 600

## ИД Основные сваи
№ВЭУ |  | № сваи | Дата заливки | АОСР | Статус ИД (АОСР) | Статус - Залито/Не залито
ВЭУ-1 | ВЭУ-1 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-1 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-2 | ВЭУ-2 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-2 |  | 2 | 2026-08-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 3 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 4 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 5 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 6 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 7 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 8 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 9 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 10 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 11 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 12 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 13 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 14 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 15 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 16 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 17 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 18 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 19 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 20 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 21 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 22 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-2 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-2 |  | 24 | 2026-08-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 | ВЭУ-3 | 1 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 2 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 3 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 4 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 5 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 6 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 7 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 8 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 9 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 10 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 11 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 12 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 13 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 14 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 15 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 16 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 17 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 18 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 19 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 20 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 21 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 22 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 23 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-3 |  | 24 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-4 | ВЭУ-4 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-4 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 | ВЭУ-5 | 1 | 2026-08-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 5 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 17 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 19 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 21 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-5 |  | 23 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-5 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 | ВЭУ-6 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-6 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-7 | ВЭУ-7 | 1 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-7 |  | 3 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 4 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 5 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 6 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 7 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 8 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 9 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 10 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 11 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 12 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 13 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-7 |  | 15 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 16 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 17 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 18 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 19 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 20 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 21 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 22 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 23 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-7 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 | ВЭУ-8 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 2 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-8 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 11 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-8 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 13 | 2026-08-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-8 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 15 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-8 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-8 |  | 23 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-8 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-9 | ВЭУ-9 | 1 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 2 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 3 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 4 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 5 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 6 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 7 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 8 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 9 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 10 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 11 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 12 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 13 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 14 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 15 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 16 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 17 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 18 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 19 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 20 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 21 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 22 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 23 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-9 |  | 24 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 | ВЭУ-10 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 2 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 3 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 5 | 2026-08-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 6 | 2026-08-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 7 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 8 | 2026-08-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 9 | 2026-08-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 12 | 2026-08-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-10 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-10 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-11 | ВЭУ-11 | 1 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 2 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 3 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 4 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 5 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 6 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 7 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 8 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 9 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 10 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 11 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 12 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 13 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 14 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 15 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 16 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 17 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 18 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 19 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 20 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 21 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 22 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 23 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-11 |  | 24 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 | ВЭУ-12 | 1 | 2026-07-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 2 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 3 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 4 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 5 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 6 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 7 | 2026-07-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 8 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 9 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 10 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 11 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 12 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 13 | 2026-07-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 14 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 15 | 2026-07-20 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 16 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 17 | 2026-07-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 18 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 19 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 20 | 2026-08-01 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 21 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 22 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 23 | 2026-07-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-12 |  | 24 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 | ВЭУ-13 | 1 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 2 | 2026-07-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 3 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 4 | 2026-07-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 5 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 6 | 2026-07-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 7 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 8 | 2026-07-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 9 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 10 | 2026-07-15 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 11 | 2026-07-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 12 | 2026-07-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 13 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 14 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 15 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 16 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 17 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 18 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 19 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 20 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 21 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 22 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 23 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-13 |  | 24 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 | ВЭУ-14 | 1 | 2026-07-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 2 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 3 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 4 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 5 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 6 | 2026-07-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 7 | 2026-07-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 8 | 2026-07-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 9 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 10 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 11 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 12 | 2026-08-01 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 13 | 2026-07-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 14 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 15 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 16 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 17 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 18 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 19 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 20 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 21 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 22 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 23 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-14 |  | 24 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 | ВЭУ-15 | 1 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 2 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 3 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 4 | 2026-07-19 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 5 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 6 | 2026-07-18 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 7 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 8 | 2026-07-17 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 9 | 2026-07-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 10 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 11 | 2026-07-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 12 | 2026-07-20 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 13 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 14 | 2026-07-20 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 15 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 16 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 17 | 2026-07-22 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 18 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 19 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 20 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 21 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 22 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 23 | 2026-07-24 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-15 |  | 24 | 2026-07-23 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 | ВЭУ-16 | 1 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 2 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 3 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 4 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 5 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 6 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 7 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 8 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 9 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 10 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 11 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 12 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 13 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 14 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 15 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 16 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 17 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 18 | 2026-08-01 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 19 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 20 | 2026-08-01 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 21 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 22 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 23 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-16 |  | 24 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 | ВЭУ-17 | 1 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 2 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 3 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 4 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 5 | 2026-07-20 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 6 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 7 | 2026-08-01 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 8 | 2026-08-04 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 9 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 10 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 11 | 2026-07-21 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 12 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 13 | 2026-07-16 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 14 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 15 | 2026-07-25 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 16 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 17 | 2026-07-29 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 18 | 2026-07-26 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 19 | 2026-07-27 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 20 | 2026-07-28 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 21 | 2026-07-30 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 22 | 2026-07-31 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 23 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-17 |  | 24 | 2026-08-03 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 | ВЭУ-18 | 1 | 2026-08-06 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 2 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 3 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 4 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 5 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 6 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 7 | 2026-08-14 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 8 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 9 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 10 | 2026-08-13 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 11 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 12 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 13 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 14 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 15 | 2026-08-08 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 16 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 17 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 18 | 2026-08-05 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 19 | 2026-08-09 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 20 | 2026-08-02 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 21 | 2026-08-07 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 22 | 2026-08-12 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 23 | 2026-08-10 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-18 |  | 24 | 2026-08-11 | Комплект |  | Залито
ВЭУ-19 | ВЭУ-19 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-19 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 | ВЭУ-20 | 1 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 2 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 3 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 4 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 5 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 6 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 7 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 8 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 9 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 10 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 11 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 12 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 13 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 14 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 15 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 16 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 17 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 18 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 19 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 20 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 21 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 22 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 23 |  | Комплект |  | Не залито
ВЭУ-20 |  | 24 |  | Комплект |  | Не залито

## Геология
№ВЭУ |  | № сваи | Дата заливки | Фото геологии | Статус ИД
ВЭУ-1 | ВЭУ-1 | 1
ВЭУ-1 |  | 2
ВЭУ-1 |  | 3
ВЭУ-1 |  | 4
ВЭУ-1 |  | 5
ВЭУ-1 |  | 6
ВЭУ-1 |  | 7
ВЭУ-1 |  | 8
ВЭУ-1 |  | 9
ВЭУ-1 |  | 10
ВЭУ-1 |  | 11
ВЭУ-1 |  | 12
ВЭУ-1 |  | 13
ВЭУ-1 |  | 14
ВЭУ-1 |  | 15
ВЭУ-1 |  | 16
ВЭУ-1 |  | 17
ВЭУ-1 |  | 18
ВЭУ-1 |  | 19
ВЭУ-1 |  | 20
ВЭУ-1 |  | 21
ВЭУ-1 |  | 22
ВЭУ-1 |  | 23
ВЭУ-1 |  | 24
ВЭУ-2 | ВЭУ-2 | 1
ВЭУ-2 |  | 2 | 2026-08-19
ВЭУ-2 |  | 3 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 4 | 2026-08-14
ВЭУ-2 |  | 5 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-2 |  | 7 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 8 | 2026-08-13
ВЭУ-2 |  | 9 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 10 | 2026-08-12
ВЭУ-2 |  | 11 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 12 | 2026-08-12
ВЭУ-2 |  | 13 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 14 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 15 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 16 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 17 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 18 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 19 | 2026-08-14
ВЭУ-2 |  | 20 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 21 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 22 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 23
ВЭУ-2 |  | 24 | 2026-08-19
ВЭУ-3 | ВЭУ-3 | 1 | 2026-08-14
ВЭУ-3 |  | 2 | 2026-08-16
ВЭУ-3 |  | 3 | 2026-08-12
ВЭУ-3 |  | 4 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-3 |  | 5 | 2026-08-13
ВЭУ-3 |  | 6 | 2026-08-15
ВЭУ-3 |  | 7 | 2026-08-10
ВЭУ-3 |  | 8 | 2026-08-14
ВЭУ-3 |  | 9 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 10 | 2026-08-03 | +
ВЭУ-3 |  | 11 | 2026-08-06
ВЭУ-3 |  | 12 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-3 |  | 13 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-3 |  | 14 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 15 | 2026-08-06
ВЭУ-3 |  | 16 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-3 |  | 17 | 2026-08-10
ВЭУ-3 |  | 18 | 2026-08-12
ВЭУ-3 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-3 |  | 20 | 2026-08-13
ВЭУ-3 |  | 21 | 2026-08-08
ВЭУ-3 |  | 22 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 23 | 2026-08-11
ВЭУ-3 |  | 24 | 2026-08-16
ВЭУ-4 | ВЭУ-4 | 1
ВЭУ-4 |  | 2
ВЭУ-4 |  | 3
ВЭУ-4 |  | 4
ВЭУ-4 |  | 5
ВЭУ-4 |  | 6
ВЭУ-4 |  | 7
ВЭУ-4 |  | 8
ВЭУ-4 |  | 9
ВЭУ-4 |  | 10
ВЭУ-4 |  | 11
ВЭУ-4 |  | 12
ВЭУ-4 |  | 13
ВЭУ-4 |  | 14
ВЭУ-4 |  | 15
ВЭУ-4 |  | 16
ВЭУ-4 |  | 17
ВЭУ-4 |  | 18
ВЭУ-4 |  | 19
ВЭУ-4 |  | 20
ВЭУ-4 |  | 21
ВЭУ-4 |  | 22
ВЭУ-4 |  | 23
ВЭУ-4 |  | 24
ВЭУ-5 | ВЭУ-5 | 1 | 2026-08-19
ВЭУ-5 |  | 2
ВЭУ-5 |  | 3
ВЭУ-5 |  | 4
ВЭУ-5 |  | 5 | 2026-08-18
ВЭУ-5 |  | 6
ВЭУ-5 |  | 7
ВЭУ-5 |  | 8
ВЭУ-5 |  | 9
ВЭУ-5 |  | 10
ВЭУ-5 |  | 11
ВЭУ-5 |  | 12
ВЭУ-5 |  | 13
ВЭУ-5 |  | 14
ВЭУ-5 |  | 15
ВЭУ-5 |  | 16
ВЭУ-5 |  | 17 | 2026-08-17
ВЭУ-5 |  | 18
ВЭУ-5 |  | 19 | 2026-08-16
ВЭУ-5 |  | 20
ВЭУ-5 |  | 21 | 2026-08-15
ВЭУ-5 |  | 22
ВЭУ-5 |  | 23 | 2026-08-18
ВЭУ-5 |  | 24
ВЭУ-6 | ВЭУ-6 | 1
ВЭУ-6 |  | 2
ВЭУ-6 |  | 3
ВЭУ-6 |  | 4
ВЭУ-6 |  | 5
ВЭУ-6 |  | 6
ВЭУ-6 |  | 7
ВЭУ-6 |  | 8
ВЭУ-6 |  | 9
ВЭУ-6 |  | 10
ВЭУ-6 |  | 11
ВЭУ-6 |  | 12
ВЭУ-6 |  | 13
ВЭУ-6 |  | 14
ВЭУ-6 |  | 15
ВЭУ-6 |  | 16
ВЭУ-6 |  | 17
ВЭУ-6 |  | 18
ВЭУ-6 |  | 19
ВЭУ-6 |  | 20
ВЭУ-6 |  | 21
ВЭУ-6 |  | 22
ВЭУ-6 |  | 23
ВЭУ-6 |  | 24
ВЭУ-7 | ВЭУ-7 | 1 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 2
ВЭУ-7 |  | 3 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 4 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 5 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 7 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 8 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 9 | 2026-08-10
ВЭУ-7 |  | 10 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 11 | 2026-08-10
ВЭУ-7 |  | 12 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 13 | 2026-08-09
ВЭУ-7 |  | 14
ВЭУ-7 |  | 15 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 16 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 17 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 18 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 19 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 20 | 2026-08-17
ВЭУ-7 |  | 21 | 2026-08-14
ВЭУ-7 |  | 22 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 23 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 24
ВЭУ-8 | ВЭУ-8 | 1
ВЭУ-8 |  | 2 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 3
ВЭУ-8 |  | 4
ВЭУ-8 |  | 5
ВЭУ-8 |  | 6
ВЭУ-8 |  | 7
ВЭУ-8 |  | 8
ВЭУ-8 |  | 9
ВЭУ-8 |  | 10
ВЭУ-8 |  | 11 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 12
ВЭУ-8 |  | 13 | 2026-08-19
ВЭУ-8 |  | 14
ВЭУ-8 |  | 15 | 2026-08-17
ВЭУ-8 |  | 16
ВЭУ-8 |  | 17
ВЭУ-8 |  | 18
ВЭУ-8 |  | 19
ВЭУ-8 |  | 20
ВЭУ-8 |  | 21
ВЭУ-8 |  | 22
ВЭУ-8 |  | 23 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 24
ВЭУ-9 | ВЭУ-9 | 1 | 2026-08-14
ВЭУ-9 |  | 2 | 2026-08-06
ВЭУ-9 |  | 3 | 2026-08-10
ВЭУ-9 |  | 4 | 2026-08-07
ВЭУ-9 |  | 5 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 6 | 2026-08-08
ВЭУ-9 |  | 7 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 8 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 9 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 10 | 2026-08-15
ВЭУ-9 |  | 11 | 2026-08-09
ВЭУ-9 |  | 12 | 2026-08-14
ВЭУ-9 |  | 13 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-9 |  | 14 | 2026-08-13
ВЭУ-9 |  | 15 | 2026-08-07
ВЭУ-9 |  | 16 | 2026-08-10
ВЭУ-9 |  | 17 | 2026-08-08
ВЭУ-9 |  | 18 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-9 |  | 20 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 21 | 2026-08-13
ВЭУ-9 |  | 22 | 2026-08-16
ВЭУ-9 |  | 23 | 2026-08-15
ВЭУ-9 |  | 24 | 2026-08-16
ВЭУ-10 | ВЭУ-10 | 1
ВЭУ-10 |  | 2 | 2026-08-18
ВЭУ-10 |  | 3 | 2026-08-16
ВЭУ-10 |  | 4
ВЭУ-10 |  | 5 | 2026-08-16
ВЭУ-10 |  | 6 | 2026-08-19
ВЭУ-10 |  | 7 | 2026-08-17
ВЭУ-10 |  | 8 | 2026-08-18
ВЭУ-10 |  | 9 | 2026-08-15
ВЭУ-10 |  | 10
ВЭУ-10 |  | 11
ВЭУ-10 |  | 12 | 2026-08-17
ВЭУ-10 |  | 13
ВЭУ-10 |  | 14
ВЭУ-10 |  | 15
ВЭУ-10 |  | 16
ВЭУ-10 |  | 17
ВЭУ-10 |  | 18
ВЭУ-10 |  | 19
ВЭУ-10 |  | 20
ВЭУ-10 |  | 21
ВЭУ-10 |  | 22
ВЭУ-10 |  | 23
ВЭУ-10 |  | 24
ВЭУ-11 | ВЭУ-11 | 1 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 2 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 3 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-11 |  | 4 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 5 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-11 |  | 6 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 7 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-11 |  | 8 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-11 |  | 9 | 2026-08-03 | +
ВЭУ-11 |  | 10 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-11 |  | 11 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-11 |  | 12 | 2026-08-05
ВЭУ-11 |  | 13 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-11 |  | 14 | 2026-08-06
ВЭУ-11 |  | 15 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 16 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 17 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 18 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 20 | 2026-08-11
ВЭУ-11 |  | 21 | 2026-08-10
ВЭУ-11 |  | 22 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 23 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 24 | 2026-08-09
ВЭУ-12 | ВЭУ-12 | 1 | 2026-07-14 | +
ВЭУ-12 |  | 2 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-12 |  | 3 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-12 |  | 4 | 2026-07-31
ВЭУ-12 |  | 5 | 2026-08-12
ВЭУ-12 |  | 6 | 2026-08-11
ВЭУ-12 |  | 7 | 2026-07-11 | +
ВЭУ-12 |  | 8 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-12 |  | 9 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-12 |  | 10 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-12 |  | 11 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-12 |  | 12 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-12 |  | 13 | 2026-07-15 | +
ВЭУ-12 |  | 14 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-12 |  | 15 | 2026-07-20 | +
ВЭУ-12 |  | 16 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-12 |  | 17 | 2026-07-12 | +
ВЭУ-12 |  | 18 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-12 |  | 19 | 2026-07-29 | +
ВЭУ-12 |  | 20 | 2026-08-01
ВЭУ-12 |  | 21 | 2026-07-29
ВЭУ-12 |  | 22 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-12 |  | 23 | 2026-07-15 | +
ВЭУ-12 |  | 24 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-13 | ВЭУ-13 | 1 | 2026-07-30
ВЭУ-13 |  | 2 | 2026-07-14 | +
ВЭУ-13 |  | 3 | 2026-07-26
ВЭУ-13 |  | 4 | 2026-07-10 | +
ВЭУ-13 |  | 5 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-13 |  | 6 | 2026-07-10 | +
ВЭУ-13 |  | 7 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-13 |  | 8 | 2026-07-12 | +
ВЭУ-13 |  | 9 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-13 |  | 10 | 2026-07-15 | +
ВЭУ-13 |  | 11 | 2026-07-11 | +
ВЭУ-13 |  | 12 | 2026-07-14 | +
ВЭУ-13 |  | 13 | 2026-07-28 | +
ВЭУ-13 |  | 14 | 2026-07-25
ВЭУ-13 |  | 15 | 2026-07-28
ВЭУ-13 |  | 16 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 17 | 2026-07-27 | +
ВЭУ-13 |  | 18 | 2026-07-28 | +
ВЭУ-13 |  | 19 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 20 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 21 | 2026-07-30 | +
ВЭУ-13 |  | 22 | 2026-07-30
ВЭУ-13 |  | 23 | 2026-07-27 | +
ВЭУ-13 |  | 24 | 2026-07-28 | +
ВЭУ-14 | ВЭУ-14 | 1 | 2026-07-10 | +
ВЭУ-14 |  | 2 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-14 |  | 3 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-14 |  | 4 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-14 |  | 5 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-14 |  | 6 | 2026-07-11 | +
ВЭУ-14 |  | 7 | 2026-07-09 | +
ВЭУ-14 |  | 8 | 2026-07-11 | +
ВЭУ-14 |  | 9 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-14 |  | 10 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-14 |  | 11 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-14 |  | 12 | 2026-08-01 | +
ВЭУ-14 |  | 13 | 2026-07-10 | +
ВЭУ-14 |  | 14 | 2026-07-31
ВЭУ-14 |  | 15 | 2026-07-30
ВЭУ-14 |  | 16 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-14 |  | 17 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-14 |  | 18 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-14 |  | 19 | 2026-07-31 | +
ВЭУ-14 |  | 20 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-14 |  | 21 | 2026-07-27 | +
ВЭУ-14 |  | 22 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-14 |  | 23 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-14 |  | 24 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-15 | ВЭУ-15 | 1 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-15 |  | 2 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-15 |  | 3 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-15 |  | 4 | 2026-07-19 | +
ВЭУ-15 |  | 5 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-15 |  | 6 | 2026-07-18 | +
ВЭУ-15 |  | 7 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-15 |  | 8 | 2026-07-17 | +
ВЭУ-15 |  | 9 | 2026-07-13 | +
ВЭУ-15 |  | 10 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-15 |  | 11 | 2026-07-14 | +
ВЭУ-15 |  | 12 | 2026-07-20 | +
ВЭУ-15 |  | 13 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-15 |  | 14 | 2026-07-20 | +
ВЭУ-15 |  | 15 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-15 |  | 16 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-15 |  | 17 | 2026-07-22 | +
ВЭУ-15 |  | 18 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-15 |  | 19 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-15 |  | 20 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-15 |  | 21 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-15 |  | 22 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-15 |  | 23 | 2026-07-24 | +
ВЭУ-15 |  | 24 | 2026-07-23 | +
ВЭУ-16 | ВЭУ-16 | 1 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-16 |  | 2 | 2026-08-06
ВЭУ-16 |  | 3 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-16 |  | 4 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-16 |  | 5 | 2026-08-03 | +
ВЭУ-16 |  | 6 | 2026-08-05
ВЭУ-16 |  | 7 | 2026-08-03
ВЭУ-16 |  | 8 | 2026-08-04
ВЭУ-16 |  | 9 | 2026-08-02 | +
ВЭУ-16 |  | 10 | 2026-07-29
ВЭУ-16 |  | 11 | 2026-07-28
ВЭУ-16 |  | 12 | 2026-07-31 | +
ВЭУ-16 |  | 13 | 2026-07-27
ВЭУ-16 |  | 14 | 2026-07-28
ВЭУ-16 |  | 15 | 2026-07-27
ВЭУ-16 |  | 16 | 2026-07-29
ВЭУ-16 |  | 17 | 2026-07-30
ВЭУ-16 |  | 18 | 2026-08-01
ВЭУ-16 |  | 19 | 2026-07-30 | +
ВЭУ-16 |  | 20 | 2026-08-01 | +
ВЭУ-16 |  | 21 | 2026-07-31
ВЭУ-16 |  | 22 | 2026-08-02
ВЭУ-16 |  | 23 | 2026-08-02 | +
ВЭУ-16 |  | 24 | 2026-08-04 | +
ВЭУ-17 | ВЭУ-17 | 1 | 2026-08-07
ВЭУ-17 |  | 2 | 2026-07-28 | +
ВЭУ-17 |  | 3 | 2026-07-30 | +
ВЭУ-17 |  | 4 | 2026-07-29
ВЭУ-17 |  | 5 | 2026-07-20 | +
ВЭУ-17 |  | 6 | 2026-08-03
ВЭУ-17 |  | 7 | 2026-08-01 | +
ВЭУ-17 |  | 8 | 2026-08-04
ВЭУ-17 |  | 9 | 2026-08-02 | +
ВЭУ-17 |  | 10 | 2026-07-31 | +
ВЭУ-17 |  | 11 | 2026-07-21 | +
ВЭУ-17 |  | 12 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-17 |  | 13 | 2026-07-16 | +
ВЭУ-17 |  | 14 | 2026-07-27 | +
ВЭУ-17 |  | 15 | 2026-07-25 | +
ВЭУ-17 |  | 16 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-17 |  | 17 | 2026-07-29
ВЭУ-17 |  | 18 | 2026-07-26 | +
ВЭУ-17 |  | 19 | 2026-07-27 | +
ВЭУ-17 |  | 20 | 2026-07-28 | +
ВЭУ-17 |  | 21 | 2026-07-30 | +
ВЭУ-17 |  | 22 | 2026-07-31
ВЭУ-17 |  | 23 | 2026-08-02
ВЭУ-17 |  | 24 | 2026-08-03 | +
ВЭУ-18 | ВЭУ-18 | 1 | 2026-08-06
ВЭУ-18 |  | 2 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 3 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 4 | 2026-08-11
ВЭУ-18 |  | 5 | 2026-08-14
ВЭУ-18 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 7 | 2026-08-14
ВЭУ-18 |  | 8 | 2026-08-12
ВЭУ-18 |  | 9 | 2026-08-11
ВЭУ-18 |  | 10 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 11 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 12 | 2026-08-08
ВЭУ-18 |  | 13 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 14 | 2026-08-07
ВЭУ-18 |  | 15 | 2026-08-08
ВЭУ-18 |  | 16 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-18 |  | 17 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 18 | 2026-08-05 | +
ВЭУ-18 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 20 | 2026-08-02 | +
ВЭУ-18 |  | 21 | 2026-08-07
ВЭУ-18 |  | 22 | 2026-08-12
ВЭУ-18 |  | 23 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 24 | 2026-08-11
ВЭУ-19 | ВЭУ-19 | 1
ВЭУ-19 |  | 2
ВЭУ-19 |  | 3
ВЭУ-19 |  | 4
ВЭУ-19 |  | 5
ВЭУ-19 |  | 6
ВЭУ-19 |  | 7
ВЭУ-19 |  | 8
ВЭУ-19 |  | 9
ВЭУ-19 |  | 10
ВЭУ-19 |  | 11
ВЭУ-19 |  | 12
ВЭУ-19 |  | 13
ВЭУ-19 |  | 14
ВЭУ-19 |  | 15
ВЭУ-19 |  | 16
ВЭУ-19 |  | 17
ВЭУ-19 |  | 18
ВЭУ-19 |  | 19
ВЭУ-19 |  | 20
ВЭУ-19 |  | 21
ВЭУ-19 |  | 22
ВЭУ-19 |  | 23
ВЭУ-19 |  | 24
ВЭУ-20 | ВЭУ-20 | 1
ВЭУ-20 |  | 2
ВЭУ-20 |  | 3
ВЭУ-20 |  | 4
ВЭУ-20 |  | 5
ВЭУ-20 |  | 6
ВЭУ-20 |  | 7
ВЭУ-20 |  | 8
ВЭУ-20 |  | 9
ВЭУ-20 |  | 10
ВЭУ-20 |  | 11
ВЭУ-20 |  | 12
ВЭУ-20 |  | 13
ВЭУ-20 |  | 14
ВЭУ-20 |  | 15
ВЭУ-20 |  | 16
ВЭУ-20 |  | 17
ВЭУ-20 |  | 18
ВЭУ-20 |  | 19
ВЭУ-20 |  | 20
ВЭУ-20 |  | 21
ВЭУ-20 |  | 22
ВЭУ-20 |  | 23
ВЭУ-20 |  | 24

## Промежуточный акт (Бегунок)
№ВЭУ |  | № сваи | Дата заливки | Промежуточный акт (Бегунок)
ВЭУ-1 | ВЭУ-1 | 1
ВЭУ-1 |  | 2
ВЭУ-1 |  | 3
ВЭУ-1 |  | 4
ВЭУ-1 |  | 5
ВЭУ-1 |  | 6
ВЭУ-1 |  | 7
ВЭУ-1 |  | 8
ВЭУ-1 |  | 9
ВЭУ-1 |  | 10
ВЭУ-1 |  | 11
ВЭУ-1 |  | 12
ВЭУ-1 |  | 13
ВЭУ-1 |  | 14
ВЭУ-1 |  | 15
ВЭУ-1 |  | 16
ВЭУ-1 |  | 17
ВЭУ-1 |  | 18
ВЭУ-1 |  | 19
ВЭУ-1 |  | 20
ВЭУ-1 |  | 21
ВЭУ-1 |  | 22
ВЭУ-1 |  | 23
ВЭУ-1 |  | 24
ВЭУ-2 | ВЭУ-2 | 1
ВЭУ-2 |  | 2 | 2026-08-19
ВЭУ-2 |  | 3 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 4 | 2026-08-14
ВЭУ-2 |  | 5 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-2 |  | 7 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 8 | 2026-08-13
ВЭУ-2 |  | 9 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 10 | 2026-08-12
ВЭУ-2 |  | 11 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 12 | 2026-08-12
ВЭУ-2 |  | 13 | 2026-08-16
ВЭУ-2 |  | 14 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 15 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 16 | 2026-08-17
ВЭУ-2 |  | 17 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 18 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 19 | 2026-08-14
ВЭУ-2 |  | 20 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 21 | 2026-08-15
ВЭУ-2 |  | 22 | 2026-08-18
ВЭУ-2 |  | 23
ВЭУ-2 |  | 24 | 2026-08-19
ВЭУ-3 | ВЭУ-3 | 1 | 2026-08-14
ВЭУ-3 |  | 2 | 2026-08-16
ВЭУ-3 |  | 3 | 2026-08-12
ВЭУ-3 |  | 4 | 2026-08-05
ВЭУ-3 |  | 5 | 2026-08-13
ВЭУ-3 |  | 6 | 2026-08-15
ВЭУ-3 |  | 7 | 2026-08-10
ВЭУ-3 |  | 8 | 2026-08-14
ВЭУ-3 |  | 9 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 10 | 2026-08-03
ВЭУ-3 |  | 11 | 2026-08-06
ВЭУ-3 |  | 12 | 2026-08-04
ВЭУ-3 |  | 13 | 2026-08-05
ВЭУ-3 |  | 14 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 15 | 2026-08-06
ВЭУ-3 |  | 16 | 2026-08-04
ВЭУ-3 |  | 17 | 2026-08-10
ВЭУ-3 |  | 18 | 2026-08-12
ВЭУ-3 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-3 |  | 20 | 2026-08-13
ВЭУ-3 |  | 21 | 2026-08-08
ВЭУ-3 |  | 22 | 2026-08-07
ВЭУ-3 |  | 23 | 2026-08-11
ВЭУ-3 |  | 24 | 2026-08-16
ВЭУ-4 | ВЭУ-4 | 1
ВЭУ-4 |  | 2
ВЭУ-4 |  | 3
ВЭУ-4 |  | 4
ВЭУ-4 |  | 5
ВЭУ-4 |  | 6
ВЭУ-4 |  | 7
ВЭУ-4 |  | 8
ВЭУ-4 |  | 9
ВЭУ-4 |  | 10
ВЭУ-4 |  | 11
ВЭУ-4 |  | 12
ВЭУ-4 |  | 13
ВЭУ-4 |  | 14
ВЭУ-4 |  | 15
ВЭУ-4 |  | 16
ВЭУ-4 |  | 17
ВЭУ-4 |  | 18
ВЭУ-4 |  | 19
ВЭУ-4 |  | 20
ВЭУ-4 |  | 21
ВЭУ-4 |  | 22
ВЭУ-4 |  | 23
ВЭУ-4 |  | 24
ВЭУ-5 | ВЭУ-5 | 1 | 2026-08-19
ВЭУ-5 |  | 2
ВЭУ-5 |  | 3
ВЭУ-5 |  | 4
ВЭУ-5 |  | 5 | 2026-08-18
ВЭУ-5 |  | 6
ВЭУ-5 |  | 7
ВЭУ-5 |  | 8
ВЭУ-5 |  | 9
ВЭУ-5 |  | 10
ВЭУ-5 |  | 11
ВЭУ-5 |  | 12
ВЭУ-5 |  | 13
ВЭУ-5 |  | 14
ВЭУ-5 |  | 15
ВЭУ-5 |  | 16
ВЭУ-5 |  | 17 | 2026-08-17
ВЭУ-5 |  | 18
ВЭУ-5 |  | 19 | 2026-08-16
ВЭУ-5 |  | 20
ВЭУ-5 |  | 21 | 2026-08-15
ВЭУ-5 |  | 22
ВЭУ-5 |  | 23 | 2026-08-18
ВЭУ-5 |  | 24
ВЭУ-6 | ВЭУ-6 | 1
ВЭУ-6 |  | 2
ВЭУ-6 |  | 3
ВЭУ-6 |  | 4
ВЭУ-6 |  | 5
ВЭУ-6 |  | 6
ВЭУ-6 |  | 7
ВЭУ-6 |  | 8
ВЭУ-6 |  | 9
ВЭУ-6 |  | 10
ВЭУ-6 |  | 11
ВЭУ-6 |  | 12
ВЭУ-6 |  | 13
ВЭУ-6 |  | 14
ВЭУ-6 |  | 15
ВЭУ-6 |  | 16
ВЭУ-6 |  | 17
ВЭУ-6 |  | 18
ВЭУ-6 |  | 19
ВЭУ-6 |  | 20
ВЭУ-6 |  | 21
ВЭУ-6 |  | 22
ВЭУ-6 |  | 23
ВЭУ-6 |  | 24
ВЭУ-7 | ВЭУ-7 | 1 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 2
ВЭУ-7 |  | 3 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 4 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 5 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 7 | 2026-08-11
ВЭУ-7 |  | 8 | 2026-08-13
ВЭУ-7 |  | 9 | 2026-08-10
ВЭУ-7 |  | 10 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 11 | 2026-08-10
ВЭУ-7 |  | 12 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 13 | 2026-08-09
ВЭУ-7 |  | 14
ВЭУ-7 |  | 15 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 16 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 17 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 18 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 19 | 2026-08-12
ВЭУ-7 |  | 20 | 2026-08-17
ВЭУ-7 |  | 21 | 2026-08-14
ВЭУ-7 |  | 22 | 2026-08-16
ВЭУ-7 |  | 23 | 2026-08-15
ВЭУ-7 |  | 24
ВЭУ-8 | ВЭУ-8 | 1
ВЭУ-8 |  | 2 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 3
ВЭУ-8 |  | 4
ВЭУ-8 |  | 5
ВЭУ-8 |  | 6
ВЭУ-8 |  | 7
ВЭУ-8 |  | 8
ВЭУ-8 |  | 9
ВЭУ-8 |  | 10
ВЭУ-8 |  | 11 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 12
ВЭУ-8 |  | 13 | 2026-08-19
ВЭУ-8 |  | 14
ВЭУ-8 |  | 15 | 2026-08-17
ВЭУ-8 |  | 16
ВЭУ-8 |  | 17
ВЭУ-8 |  | 18
ВЭУ-8 |  | 19
ВЭУ-8 |  | 20
ВЭУ-8 |  | 21
ВЭУ-8 |  | 22
ВЭУ-8 |  | 23 | 2026-08-18
ВЭУ-8 |  | 24
ВЭУ-9 | ВЭУ-9 | 1 | 2026-08-14
ВЭУ-9 |  | 2 | 2026-08-06
ВЭУ-9 |  | 3 | 2026-08-10
ВЭУ-9 |  | 4 | 2026-08-07
ВЭУ-9 |  | 5 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 6 | 2026-08-08
ВЭУ-9 |  | 7 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 8 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 9 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 10 | 2026-08-15
ВЭУ-9 |  | 11 | 2026-08-09
ВЭУ-9 |  | 12 | 2026-08-14
ВЭУ-9 |  | 13 | 2026-08-05
ВЭУ-9 |  | 14 | 2026-08-13
ВЭУ-9 |  | 15 | 2026-08-07
ВЭУ-9 |  | 16 | 2026-08-10
ВЭУ-9 |  | 17 | 2026-08-08
ВЭУ-9 |  | 18 | 2026-08-11
ВЭУ-9 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-9 |  | 20 | 2026-08-12
ВЭУ-9 |  | 21 | 2026-08-13
ВЭУ-9 |  | 22 | 2026-08-16
ВЭУ-9 |  | 23 | 2026-08-15
ВЭУ-9 |  | 24 | 2026-08-16
ВЭУ-10 | ВЭУ-10 | 1
ВЭУ-10 |  | 2 | 2026-08-18
ВЭУ-10 |  | 3 | 2026-08-16
ВЭУ-10 |  | 4
ВЭУ-10 |  | 5 | 2026-08-16
ВЭУ-10 |  | 6 | 2026-08-19
ВЭУ-10 |  | 7 | 2026-08-17
ВЭУ-10 |  | 8 | 2026-08-18
ВЭУ-10 |  | 9 | 2026-08-15
ВЭУ-10 |  | 10
ВЭУ-10 |  | 11
ВЭУ-10 |  | 12 | 2026-08-17
ВЭУ-10 |  | 13
ВЭУ-10 |  | 14
ВЭУ-10 |  | 15
ВЭУ-10 |  | 16
ВЭУ-10 |  | 17
ВЭУ-10 |  | 18
ВЭУ-10 |  | 19
ВЭУ-10 |  | 20
ВЭУ-10 |  | 21
ВЭУ-10 |  | 22
ВЭУ-10 |  | 23
ВЭУ-10 |  | 24
ВЭУ-11 | ВЭУ-11 | 1 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 2 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 3 | 2026-08-04
ВЭУ-11 |  | 4 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 5 | 2026-08-04
ВЭУ-11 |  | 6 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 7 | 2026-08-04
ВЭУ-11 |  | 8 | 2026-08-05
ВЭУ-11 |  | 9 | 2026-08-03
ВЭУ-11 |  | 10 | 2026-08-05
ВЭУ-11 |  | 11 | 2026-08-04
ВЭУ-11 |  | 12 | 2026-08-05
ВЭУ-11 |  | 13 | 2026-08-05
ВЭУ-11 |  | 14 | 2026-08-06
ВЭУ-11 |  | 15 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 16 | 2026-08-07
ВЭУ-11 |  | 17 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 18 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 20 | 2026-08-11
ВЭУ-11 |  | 21 | 2026-08-10
ВЭУ-11 |  | 22 | 2026-08-09
ВЭУ-11 |  | 23 | 2026-08-08
ВЭУ-11 |  | 24 | 2026-08-09
ВЭУ-12 | ВЭУ-12 | 1 | 2026-07-14
ВЭУ-12 |  | 2 | 2026-07-25
ВЭУ-12 |  | 3 | 2026-07-22
ВЭУ-12 |  | 4 | 2026-07-31
ВЭУ-12 |  | 5 | 2026-08-12
ВЭУ-12 |  | 6 | 2026-08-11
ВЭУ-12 |  | 7 | 2026-07-11
ВЭУ-12 |  | 8 | 2026-07-24
ВЭУ-12 |  | 9 | 2026-07-16
ВЭУ-12 |  | 10 | 2026-07-22
ВЭУ-12 |  | 11 | 2026-07-16
ВЭУ-12 |  | 12 | 2026-07-21
ВЭУ-12 |  | 13 | 2026-07-15
ВЭУ-12 |  | 14 | 2026-07-25
ВЭУ-12 |  | 15 | 2026-07-20
ВЭУ-12 |  | 16 | 2026-07-23
ВЭУ-12 |  | 17 | 2026-07-12
ВЭУ-12 |  | 18 | 2026-07-24
ВЭУ-12 |  | 19 | 2026-07-29
ВЭУ-12 |  | 20 | 2026-08-01
ВЭУ-12 |  | 21 | 2026-07-29
ВЭУ-12 |  | 22 | 2026-07-21
ВЭУ-12 |  | 23 | 2026-07-15
ВЭУ-12 |  | 24 | 2026-07-23
ВЭУ-13 | ВЭУ-13 | 1 | 2026-07-30
ВЭУ-13 |  | 2 | 2026-07-14
ВЭУ-13 |  | 3 | 2026-07-26
ВЭУ-13 |  | 4 | 2026-07-10
ВЭУ-13 |  | 5 | 2026-07-25
ВЭУ-13 |  | 6 | 2026-07-10
ВЭУ-13 |  | 7 | 2026-07-24
ВЭУ-13 |  | 8 | 2026-07-12
ВЭУ-13 |  | 9 | 2026-07-26
ВЭУ-13 |  | 10 | 2026-07-15
ВЭУ-13 |  | 11 | 2026-07-11
ВЭУ-13 |  | 12 | 2026-07-14
ВЭУ-13 |  | 13 | 2026-07-28
ВЭУ-13 |  | 14 | 2026-07-25
ВЭУ-13 |  | 15 | 2026-07-28
ВЭУ-13 |  | 16 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 17 | 2026-07-27
ВЭУ-13 |  | 18 | 2026-07-28
ВЭУ-13 |  | 19 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 20 | 2026-07-29
ВЭУ-13 |  | 21 | 2026-07-30
ВЭУ-13 |  | 22 | 2026-07-30
ВЭУ-13 |  | 23 | 2026-07-27
ВЭУ-13 |  | 24 | 2026-07-28
ВЭУ-14 | ВЭУ-14 | 1 | 2026-07-10
ВЭУ-14 |  | 2 | 2026-07-21
ВЭУ-14 |  | 3 | 2026-07-25
ВЭУ-14 |  | 4 | 2026-07-22
ВЭУ-14 |  | 5 | 2026-07-16
ВЭУ-14 |  | 6 | 2026-07-11
ВЭУ-14 |  | 7 | 2026-07-09
ВЭУ-14 |  | 8 | 2026-07-11
ВЭУ-14 |  | 9 | 2026-07-23
ВЭУ-14 |  | 10 | 2026-07-24
ВЭУ-14 |  | 11 | 2026-07-25
ВЭУ-14 |  | 12 | 2026-08-01
ВЭУ-14 |  | 13 | 2026-07-10
ВЭУ-14 |  | 14 | 2026-07-31
ВЭУ-14 |  | 15 | 2026-07-30
ВЭУ-14 |  | 16 | 2026-07-23
ВЭУ-14 |  | 17 | 2026-07-24
ВЭУ-14 |  | 18 | 2026-07-22
ВЭУ-14 |  | 19 | 2026-07-31
ВЭУ-14 |  | 20 | 2026-07-26
ВЭУ-14 |  | 21 | 2026-07-27
ВЭУ-14 |  | 22 | 2026-07-26
ВЭУ-14 |  | 23 | 2026-07-22
ВЭУ-14 |  | 24 | 2026-07-21
ВЭУ-15 | ВЭУ-15 | 1 | 2026-07-22
ВЭУ-15 |  | 2 | 2026-07-23
ВЭУ-15 |  | 3 | 2026-07-21
ВЭУ-15 |  | 4 | 2026-07-19
ВЭУ-15 |  | 5 | 2026-07-21
ВЭУ-15 |  | 6 | 2026-07-18
ВЭУ-15 |  | 7 | 2026-07-21
ВЭУ-15 |  | 8 | 2026-07-17
ВЭУ-15 |  | 9 | 2026-07-13
ВЭУ-15 |  | 10 | 2026-07-16
ВЭУ-15 |  | 11 | 2026-07-14
ВЭУ-15 |  | 12 | 2026-07-20
ВЭУ-15 |  | 13 | 2026-07-16
ВЭУ-15 |  | 14 | 2026-07-20
ВЭУ-15 |  | 15 | 2026-07-22
ВЭУ-15 |  | 16 | 2026-07-24
ВЭУ-15 |  | 17 | 2026-07-22
ВЭУ-15 |  | 18 | 2026-07-24
ВЭУ-15 |  | 19 | 2026-07-25
ВЭУ-15 |  | 20 | 2026-07-26
ВЭУ-15 |  | 21 | 2026-07-26
ВЭУ-15 |  | 22 | 2026-07-25
ВЭУ-15 |  | 23 | 2026-07-24
ВЭУ-15 |  | 24 | 2026-07-23
ВЭУ-16 | ВЭУ-16 | 1 | 2026-08-05
ВЭУ-16 |  | 2 | 2026-08-06
ВЭУ-16 |  | 3 | 2026-08-05
ВЭУ-16 |  | 4 | 2026-08-04
ВЭУ-16 |  | 5 | 2026-08-03
ВЭУ-16 |  | 6 | 2026-08-05
ВЭУ-16 |  | 7 | 2026-08-03
ВЭУ-16 |  | 8 | 2026-08-04
ВЭУ-16 |  | 9 | 2026-08-02
ВЭУ-16 |  | 10 | 2026-07-29
ВЭУ-16 |  | 11 | 2026-07-28
ВЭУ-16 |  | 12 | 2026-07-31
ВЭУ-16 |  | 13 | 2026-07-27
ВЭУ-16 |  | 14 | 2026-07-28
ВЭУ-16 |  | 15 | 2026-07-27
ВЭУ-16 |  | 16 | 2026-07-29
ВЭУ-16 |  | 17 | 2026-07-30
ВЭУ-16 |  | 18 | 2026-08-01
ВЭУ-16 |  | 19 | 2026-07-30
ВЭУ-16 |  | 20 | 2026-08-01
ВЭУ-16 |  | 21 | 2026-07-31
ВЭУ-16 |  | 22 | 2026-08-02
ВЭУ-16 |  | 23 | 2026-08-02
ВЭУ-16 |  | 24 | 2026-08-04
ВЭУ-17 | ВЭУ-17 | 1 | 2026-08-07
ВЭУ-17 |  | 2 | 2026-07-28
ВЭУ-17 |  | 3 | 2026-07-30
ВЭУ-17 |  | 4 | 2026-07-29
ВЭУ-17 |  | 5 | 2026-07-20
ВЭУ-17 |  | 6 | 2026-08-03
ВЭУ-17 |  | 7 | 2026-08-01
ВЭУ-17 |  | 8 | 2026-08-04
ВЭУ-17 |  | 9 | 2026-08-02
ВЭУ-17 |  | 10 | 2026-07-31
ВЭУ-17 |  | 11 | 2026-07-21
ВЭУ-17 |  | 12 | 2026-07-25
ВЭУ-17 |  | 13 | 2026-07-16
ВЭУ-17 |  | 14 | 2026-07-27
ВЭУ-17 |  | 15 | 2026-07-25
ВЭУ-17 |  | 16 | 2026-07-26
ВЭУ-17 |  | 17 | 2026-07-29
ВЭУ-17 |  | 18 | 2026-07-26
ВЭУ-17 |  | 19 | 2026-07-27
ВЭУ-17 |  | 20 | 2026-07-28
ВЭУ-17 |  | 21 | 2026-07-30
ВЭУ-17 |  | 22 | 2026-07-31
ВЭУ-17 |  | 23 | 2026-08-02
ВЭУ-17 |  | 24 | 2026-08-03
ВЭУ-18 | ВЭУ-18 | 1 | 2026-08-06
ВЭУ-18 |  | 2 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 3 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 4 | 2026-08-11
ВЭУ-18 |  | 5 | 2026-08-14
ВЭУ-18 |  | 6 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 7 | 2026-08-14
ВЭУ-18 |  | 8 | 2026-08-12
ВЭУ-18 |  | 9 | 2026-08-11
ВЭУ-18 |  | 10 | 2026-08-13
ВЭУ-18 |  | 11 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 12 | 2026-08-08
ВЭУ-18 |  | 13 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 14 | 2026-08-07
ВЭУ-18 |  | 15 | 2026-08-08
ВЭУ-18 |  | 16 | 2026-08-05
ВЭУ-18 |  | 17 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 18 | 2026-08-05
ВЭУ-18 |  | 19 | 2026-08-09
ВЭУ-18 |  | 20 | 2026-08-02
ВЭУ-18 |  | 21 | 2026-08-07
ВЭУ-18 |  | 22 | 2026-08-12
ВЭУ-18 |  | 23 | 2026-08-10
ВЭУ-18 |  | 24 | 2026-08-11
ВЭУ-19 | ВЭУ-19 | 1
ВЭУ-19 |  | 2
ВЭУ-19 |  | 3
ВЭУ-19 |  | 4
ВЭУ-19 |  | 5
ВЭУ-19 |  | 6
ВЭУ-19 |  | 7
ВЭУ-19 |  | 8
ВЭУ-19 |  | 9
ВЭУ-19 |  | 10
ВЭУ-19 |  | 11
ВЭУ-19 |  | 12
ВЭУ-19 |  | 13
ВЭУ-19 |  | 14
ВЭУ-19 |  | 15
ВЭУ-19 |  | 16
ВЭУ-19 |  | 17
ВЭУ-19 |  | 18
ВЭУ-19 |  | 19
ВЭУ-19 |  | 20
ВЭУ-19 |  | 21
ВЭУ-19 |  | 22
ВЭУ-19 |  | 23
ВЭУ-19 |  | 24
ВЭУ-20 | ВЭУ-20 | 1
ВЭУ-20 |  | 2
ВЭУ-20 |  | 3
ВЭУ-20 |  | 4
ВЭУ-20 |  | 5
ВЭУ-20 |  | 6
ВЭУ-20 |  | 7
ВЭУ-20 |  | 8
ВЭУ-20 |  | 9
ВЭУ-20 |  | 10
ВЭУ-20 |  | 11
ВЭУ-20 |  | 12
ВЭУ-20 |  | 13
ВЭУ-20 |  | 14
ВЭУ-20 |  | 15
ВЭУ-20 |  | 16
ВЭУ-20 |  | 17
ВЭУ-20 |  | 18
ВЭУ-20 |  | 19
ВЭУ-20 |  | 20
ВЭУ-20 |  | 21
ВЭУ-20 |  | 22
ВЭУ-20 |  | 23
ВЭУ-20 |  | 24

## 1
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-1 | 1 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48

## 2
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-2 | 1 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 27.4 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16
| 3 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | -
| 4 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 5 | 27.4 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 6 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/16 | 9 | 59/17 | 9 | 59/18 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 7 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 8 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/10 | 9 | 59/11 | 9 | 59/12 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 9 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 10 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/33 | 9 | 58/32 | 9.5 | 58/31 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 11 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 12 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/12 | 9 | 58/11 | 9.5 | 58/10 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 13 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 14 | 27.4 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 15 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 16 | 27.4 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 17 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 18 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 19 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 20 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 21 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 22 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 23 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 27.4 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16
Итого |  | 657.6

## 3
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-3 | 1 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 2 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 3 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/9 | 9 | 58/8 | 9.5 | 58/7 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09 |  |  | -
| 4 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/3 | 9 | 51/2 | 9 | 51/1 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 5 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/38 | 9.5 | 59/39 | 9.5 | 59/40 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 6 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 7 | 27.4 | 2026-08-10 | 56/7 | 9.5 | 56/8 | 9.5 | 56/9 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 8 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 9 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/21 | 9 | 53/20 | 9 | 53/19 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 10 | 27.4 | 2026-08-03 | №49/13 | 9.5 | №49/14 | 9.5 | №49/15 | 9.5 |  |  | 28.5 | 1.1 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
| 11 | 27.4 | 2026-08-06 | 52/18 | 9 | 52/17 | 9 | 52/19 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 12 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/9 | 9 | 50/8 | 9 | 50/7 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 13 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/21 | 9 | 51/20 | 9.5 | 51/19 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 14 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/35 | 9.5 | 53/36 | 9.5 | 53/37 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 15 | 27.4 | 2026-08-06 | 52/6 | 9 | 52/5 | 9.5 | 52/4 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 16 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/21 | 9 | 50/20 | 9 | 50/19 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 17 | 27.4 | 2026-08-10 | 56/19 | 9.5 | 56/20 | 9.5 | 56/21 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 18 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/21 | 9 | 58/20 | 9.5 | 58/19 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 19 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/34 | 10 | [6 empty] | 10 | -17.4 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 20 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/1 | 9 | 59/2 | 9 | 59/3 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 21 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/15 | 9 | 54/13 | 9.5 | 54/14 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 22 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/6 | 9 | 53/5 | 9.5 | 53/4 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 23 | 27.4 | 2026-08-11 | 57/40 | 9.5 | 57/39 | 9 | 57/38 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 24 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
Итого |  | 657.6

## 4
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-4 | 1 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 657.6

## 5
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-5 | 1 | 27.4 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16
| 2 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 6 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 27.4 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 18 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 20 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 22 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 24 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 657.6

## 6
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-6 | 1 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48

## 7
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-7 | 1 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 2 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/32 | 9 | 57/31 | 9 | 57/30 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08 |  |  | -
| 4 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/35 | 9 | 59/36 | 9 | 59/37 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 5 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/20 | 9 | 57/23 | 9 | 57/22 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 6 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/22 | 9 | 59/23 | 9 | 59/24 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 7 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/3 | 9 | 57/2 | 9 | 57/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 8 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/7 | 9 | 59/8 | 9 | 59/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 9 | 26.27 | 2026-08-10 | 56/22 | 9 | 56/23 | 9 | 56/24 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 10 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 11 | 26.27 | 2026-08-10 | 56/4 | 9 | 56/5 | 9 | 56/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 12 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 13 | 26.27 | 2026-08-09 | 55/20 | 9 | 55/19 | 9 | 55/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/6 | 9 | 58/5 | 9 | 58/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 16 | 26.27 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 17 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/18 | 9 | 58/17 | 9 | 58/16 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 18 | 26.27 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 19 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/30 | 9 | 58/29 | 9 | 58/28 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 20 | 26.27 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 21 | 26.27 | 2026-08-14 | 59/44 | 9 | [6 empty] | 9 | -17.27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 22 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 23 | 26.27 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48

## 8
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-8 | 1 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 3 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 12 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 27.4 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16
| 14 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 27.4 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 16 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 27.4 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 24 | 27.4 | [9 empty] | 0 | -27.4 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 657.6

## 9
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-9 | 1 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 2 | 27.4 | 2026-08-06 | 52/3 | 9 | 52/2 | 9.5 | 52/1 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 3 | 27.4 | 2026-08-10 | 56/10 | 9.5 | 56/11 | 9.5 | 56/12 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07 |  |  | -
| 4 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/25 | 9 | 53/23 | 9.5 | 53/22 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 5 | 27.4 | 2026-08-11 | 57/12 | 9 | 57/11 | 9.5 | 57/10 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 6 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/23 | 9 | 54/22 | 9.5 | 54/21 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 7 | 27.4 | 2026-08-12 | 59/25 | 9.5 | 59/26 | 9.5 | 59/27 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 8 | 27.4 | 2026-08-11 | 57/37 | 9 | 57/36 | 9 | 57/35 | 9.5 |  |  | 27.5 | 0.1 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 9 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/27 | 9 | 58/26 | 9.5 | 58/25 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 10 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 11 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/33 | 9 | 55/32 | 9.5 | 55/31 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 12 | 27.4 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 13 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/24 | 9 | 51/23 | 9.5 | 51/22 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 14 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/41 | 9.5 | 59/42 | 9.5 | 59/43 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 15 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/9 | 9 | 53/8 | 9.5 | 53/7 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 16 | 27.4 | 2026-08-10 | 56/28 | 9.5 | 56/29 | 9.5 | 56/30 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 17 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/4 | 9.5 | 54/5 | 9.5 | 54/6 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 18 | 27.4 | 2026-08-11 | 57/26 | 9 | 57/25 | 9.5 | 57/24 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 19 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/8 | 9 | 55/7 | 9.5 | 55/6 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 20 | 27.4 | 2026-08-12 | 58/15 | 9 | 58/14 | 9.5 | 58/13 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 21 | 27.4 | 2026-08-13 | 59/14 | 9.5 | 59/13 | 9.5 | 59/15 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 22 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 23 | 27.4 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 24 | 27.4 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -27.4 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
Итого |  | 657.6

## 10
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-10 | 1 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 26.27 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 3 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13 |  |  | -
| 4 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 26.27 | 2026-08-16 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-13
| 6 | 26.27 | 2026-08-19 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-16
| 7 | 26.27 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 8 | 26.27 | 2026-08-18 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-15
| 9 | 26.27 | 2026-08-15 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 2026-09-12
| 10 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 26.27 | 2026-08-17 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-14
| 13 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48

## 11
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-11 | 1 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/16 | 9.5 | 53/17 | 9.5 | 53/18 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 2 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/28 | 9 | 54/27 | 9.5 | 54/26 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 3 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/30 | 9 | 50/29 | 9.5 | 50/28 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | + |  | -
| 4 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/15 | 9 | 53/14 | 9.5 | 53/13 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 5 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/24 | 9 | 50/23 | 9.5 | 50/22 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 6 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/3 | 9 | 53/2 | 9.5 | 53/1 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 7 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/18 | 9 | 50/17 | 9.5 | 50/16 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 8 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/33 | 9 | 51/32 | 9.5 | 51/31 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 9 | 27.4 | 2026-08-03 | 49/18 | 9 | 49/17 | 9.5 | 49/16 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
| 10 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/18 | 9 | 51/17 | 9.5 | 51/16 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 11 | 27.4 | 2026-08-04 | 50/12 | 9.5 | 50/11 | 9.5 | 50/10 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 12 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/34 | 9.5 | 51/35 | 9.5 | 51/36 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 13 | 27.4 | 2026-08-05 | 51/12 | 9 | 51/11 | 9.5 | 51/10 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 14 | 27.4 | 2026-08-06 | 52/16 | 9 | 52/15 | 9.5 | 52/14 | 9 |  |  | 27.5 | 0.1 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 15 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/31 | 9 | 54/29 | 9.5 | 54/30 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 16 | 27.4 | 2026-08-07 | 53/32 | 9.5 | 53/33 | 9.5 | 53/34 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 17 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/17 | 9 | 55/10 | 9.5 | 55/9 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 18 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/1 | 9.5 | 54/2 | 9.5 | 54/3 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 19 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/37 | 9 | 55/36 | 9.5 | 55/35 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 20 | 27.4 | 2026-08-11 | 57/15 | 9 | 57/14 | 9.5 | 57/13 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 21 | 27.4 | 2026-08-10 | 56/16 | 9.5 | 56/17 | 9.5 | 56/18 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 22 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/30 | 9 | 55/29 | 9.5 | 55/28 | 9.5 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 23 | 27.4 | 2026-08-08 | 54/11 | 9.5 | 54/10 | 9.5 | 54/12 | 9 |  |  | 28 | 0.6 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 24 | 27.4 | 2026-08-09 | 55/17 | 9 | 55/16 | 9 | 55/15 | 9 |  |  | 27 | -0.4 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
Итого |  | 657.6

## 12
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус | Фото геологии
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-12 | 1 | 26.27 | 2026-07-14 | №29/7 | 10 | №29/8 | 9 | №29/9 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | + | + | +
| 2 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/12 | 9 | №40/11 | 9 | №40/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | +
| 3 | 26.27 | 2026-07-22 | 37/9 | 9 | 37/8 | 9 | 37/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | +
| 4 | 26.27 | 2026-07-31 | №46/12 | 9 | №46/11 | 9.5 | №46/10 | 9.5 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | +
| 5 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/36 | 9 | 58/35 | 9 | 58/34 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 6 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/8 | 10 | 57/7 | 12 | 57/16 | 10 | 57/9 | 10 | 42 | 15.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 7 | 26.27 | 2026-07-11 | №26/9 | 9 | №26/10 | 9 | №26/11 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-08 | + | + | +
| 8 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/9 | 9 | №39/8 | 9 | №39/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 9 | 26.27 | 2026-07-16 | №31/1 | 9.5 | №31/2 | 9.5 | №31/3 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-22 | 37/16 | 9 | 37/17 | 9 | 37/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-16 | №31/10 | 10 | №31/11 | 9 | №31/12 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/16 | 9 | 36/17 | 9 | 36/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-15 | №30/9 | 10 | №30/10 | 9 | №30/11 | 10 |  |  | 29 | 2.73 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | + | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/28 | 9 | №40/27 | 9 | №40/26 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-20 | 35/7 | 9 | 35/8 | 9 | 35/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-23 | 38/6 | 9 | 38/5 | 9 | 38/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-12 | №27/7 | 9 | №27/8 | 9 | №27/9 | 9 | №27/10 | 4.5 | 31.5 | 5.23 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-09 | + | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/25 | 3 | №39/24 | 9 | №39/23 | 9 | №39/22 | 9 | 30 | 3.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/3 | 9 | №44/2 | 9 | №44/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-08-01 | №47/3 | 9 | №47/2 | 9 | №47/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-29
| 21 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/19 | 10 | №44/20 | 10 | №44/21 | 10 | №44/29, №44/28 | 4.5 | 34.5 | 8.23 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/4 | 9 | 36/5 | 9 | 36/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 23 | 26.27 | 2026-07-15 | №30/6 | 9.5 | №30/7 | 2 | №30/3 | 9 | №30/1 | 9 | 29.5 | 3.23 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | + | + | +
| 24 | 26.27 | 2026-07-23 | №38/16 | 9 | №38/17 | 9 | №38/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
Итого |  | 630.48

## 13
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-13 | 1 | 26.27 | 2026-07-30 | №45/4 | 9 | №45/5 | 9 | №45/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 2 | 26.27 | 2026-07-14 | №29/3 | 9 | №29/4 | 8.5 | №29/1 | 9 |  |  | 26.5 | 0.23 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | + | + | +
| 3 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/12 | 9 | №41/11 | 9 | №41/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | + | -
| 4 | 26.27 | 2026-07-10 | №25/16 | 9 | №25/17 | 9 | №25/18 | 8.5 |  |  | 26.5 | 0.23 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | + | + | +
| 5 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/3 | 9 | №40/2 | 9 | №40/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 6 | 26.27 | 2026-07-10 | №25/6 | 9 | №25/4 | 9 | №25/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | + | + | +
| 7 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/15 | 9 | №39/14 | 9 | №39/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 8 | 26.27 | 2026-07-12 | №27/4 | 9 | №27/5 | 9 | №27/6 | 8.5 |  |  | 26.5 | 0.23 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-09 | + | + | +
| 9 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/21 | 9 | №41/20 | 9 | №41/19 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-15 | №30/4 | 9 | №30/5 | 9 | №30/2 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | + | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-11 | №26/4 | 16 | №26/5 | 10.5 |  |  |  |  | 26.5 | 0.23 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-08 | + | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-07-14 | №29/10 | 9 | №29/11 | 9 | №29/12 | 8.5 |  |  | 26.5 | 0.23 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | + | + | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/3 | 9 | №43/2 | 9 | №43/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/19 | 9 | №40/18 | 9 | №40/17 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/12 | 9 | №43/11 | 9 | №43/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/15 | 9 | №44/14 | 9 | №44/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/16 | 9 | №42/15 | 9 | №42/14 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/24 | 9 | №43/23 | 9 | №43/22 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/27 | 9 | №44/26 | 9 | №44/25 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/12 | 9 | №44/11 | 9 | №44/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 21 | 26.27 | 2026-07-30 | №45/16 | 9 | №45/17 | 9 | №45/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-07-30 | №45/10 | 9 | №45/11 | 9 | №45/12 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 23 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/3 | 9 | №42/2 | 9 | №42/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 24 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/18 | 9 | №43/17 | 9 | №43/16 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
Итого |  | 630.48

## 14
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-14 | 1 | 26.27 | 2026-07-10 | 25/13 | 10 | 25/14 | 9 | 25/15 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | + | + | +
| 2 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/19 | 9 | 36/20 | 9 | 36/21 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 3 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/25 | 9 | №40/24 | 9 | №40/23 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | + | -
| 4 | 26.27 | 2026-07-22 | №37/1 | 9 | №37/2 | 9 | №37/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 5 | 26.27 | 2026-07-16 | 31/4 | 9.5 | №31/5 | 9 | №31/6 | 9 |  |  | 27.5 | 1.23 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 6 | 26.27 | 2026-07-11 | №26/1 | 10 | №26/2 | 10 | №26/3 | 8 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-08 | + | + | +
| 7 | 26.27 | 2026-07-09 | №24/5 | 2.5 | №24/3 | 7 | №24/2 | 7 | №24/1№24/4 | 13 | 29.5 | 3.23 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | + | +
| 8 | 26.27 | 2026-07-11 | №26/6 | 9 | №26/7 | 9.5 | №26/8 | 9 |  |  | 27.5 | 1.23 | 2026-07-18 | 2026-07-25 | 2026-08-08 | + | + | +
| 9 | 26.27 | 2026-07-23 | 38/3 | 9 | 38/2 | 9 | 38/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/6 | 9 | №39/5 | 9 | №39/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/9 | 9 | №40/8 | 9 | №40/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-08-01 | №47/9 | 9 | №47/8 | 9 | №47/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-10 | №25/7 | 9 | №25/8 | 10 | №25/9 | 10 |  |  | 29 | 2.73 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | + | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-31 | №46/16 | 9 | №46/17 | 9 | №46/18 | 9 | №46/19 | 2 | 29 | 2.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-30 | №45/19 | 9 | №45/20 | 9 | №45/21 | 9 | 45/25 | 2.5 | 29.5 | 3.23 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-23 | 38/15 | 9 | 38/14 | 9 | 38/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/21 | 9 | №39/20 | 9 | №39/19 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-07-22 | №37/10 | 9 | №37/11 | 9 | №37/12 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-31 | №46/19 | 9 | №46/8 | 9 | №46/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/3 | 9 | №41/2 | 9 | №41/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 21 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/13 | 9 | №42/12 | 9 | №42/11 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/9 | 9 | №41/8 | 9 | №41/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 23 | 26.27 | 2026-07-22 | №37/22 | 9 | №37/23 | 9 | №37/24 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 24 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/10 | 9.5 | 36/11 | 9 | 36/12 | 9 |  |  | 27.5 | 1.23 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
Итого |  | 630.48

## 15
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-15 | 1 | 26.27 | 2026-07-22 | 37/4 | 9 | 37/5 | 9 | 37/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 2 | 26.27 | 2026-07-23 | 38/9 | 9 | 38/8 | 9 | 38/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
| 3 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/22 | 9 | 36/26 | 9 | 36/24 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | + | -
| 4 | 26.27 | 2026-07-19 | 34/1 | 9 | 34/2 | 9 | 34/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-16 | + | +
| 5 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/13 | 9 | 36/14 | 9 | 36/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 6 | 26.27 | 2026-07-18 | 33/1 | 9 | 33/2 | 9 | 33/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | + | +
| 7 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/1 | 9 | 36/2 | 9 | 36/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 8 | 26.27 | 2026-07-17 | 32/1 | 6 | 32/2 | 7 | 32/3 | 7 | 32/4 | 7 | 27 | 0.73 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | + | + | +
| 9 | 26.27 | 2026-07-13 | №28/1 | 10 | №28/2 | 10 | №28/3 | 7.5 |  |  | 27.5 | 1.23 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-10 | + | + | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-16 | 31/16 | 9 | 31/17 | 9 | 31/18 | 5 | 31/19 | 4 | 27 | 0.73 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-14 | №29/5 | 9 | №29/6 | 9 | №29/2 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | + | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-07-20 | 35/4 | 9 | 35/5 | 9 | 35/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | + | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-16 | №31/7 | 9 | №31/8 | 9 | №31/19 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-20 | 35/1 | 9 | 35/2 | 9 | 35/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-22 | 37/13 | 9 | 37/14 | 9 | 37/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/3 | 9 | №39/2 | 9 | №39/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-22 | 37/19 | 9 | 37/20 | 9 | 37/21 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-07-24 | №39/12 | 9 | №39/11 | 9 | №39/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/6 | 9 | №40/5 | 9 | №40/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-07-26 | №40/34 | 9 | №40/33 | 9 | №40/32 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 21 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/15 | 9 | №41/14 | 9 | №41/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/22 | 9 | №40/21 | 9 | №40/20 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 23 | 26.27 | 2026-07-24 | №29/18 | 9 | №39/17 | 9 | №39/16 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-21 | + | +
| 24 | 26.27 | 2026-07-23 | 38/12 | 9 | 38/11 | 9 | 38/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | + | +
Итого |  | 630.48

## 16
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-16 | 1 | 26.27 | 2026-08-05 | 51/30 | 9 | 51/29 | 9 | 51/28 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 2 | 26.27 | 2026-08-06 | 52/10 | 9 | 52/9 | 9 | 52/8 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 3 | 26.27 | 2026-08-05 | 51/15 | 9 | 51/14 | 9 | 51/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | + |  | -
| 4 | 26.27 | 2026-08-04 | 50/27 | 9 | 50/26 | 9 | 50/25 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 5 | 26.27 | 2026-08-03 | 49/7 | 9 | 49/8 | 9 | 49/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
| 6 | 26.27 | 2026-08-05 | 51/6 | 9 | 51/5 | 9 | 51/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 7 | 26.27 | 2026-08-03 | 49/1 | 9 | 49/2 | 9 | 49/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
| 8 | 26.27 | 2026-08-04 | 50/1 | 9 | 50/2 | 9 | 50/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 9 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/8 | 9 | 48/9 | 9 | 48/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/24 | 9 | №44/23 | 9 | №44/22 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/6 | 9 | №43/5 | 9 | №43/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-07-31 | 46/14 | 9 | 46/13 | 9 | 46/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | + | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/22 | 9 | №42/21 | 9 | №42/20 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/15 | 9 | №43/14 | 9 | №43/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/10 | 9 | №42/9 | 9.5 | №42/8 | 9.5 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/6 | 9 | №44/5 | 9 | №44/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-30 | 45/7 | 9 | 45/8 | 9 | 45/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-08-01 | 47/6 | 9 | 47/5 | 9 | 47/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-30 | 45/22 | 9 | 45/23 | 9 | 45/24 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-08-01 | 47/16 | 9 | 47/15 | 9 | 47/14 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | +
| 21 | 26.27 | 2026-07-31 | 46/6 | 9 | 46/5 | 9 | 46/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/1 | 9 | 48/2 | 9 | 48/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 23 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/16 | 9 | 48/17 | 9 | 48/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 24 | 26.27 | 2026-08-04 | 50/15 | 9 | 50/14 | 9 | 50/13 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
Итого |  | 630.48

## 17
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-17 | 1 | 26.27 | 2026-08-07 | 53/26 | 9 | 53/27 | 9 | 53/28 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 2 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/9 | 9 | №43/8 | 9 | №43/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 3 | 26.27 | 2026-07-30 | 45/13 | 9 | 45/14 | 9 | 45/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | + | -
| 4 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/9 | 9 | №44/8 | 9 | №44/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 5 | 26.27 | 2026-07-20 | 35/10 | 9 | 35/11 | 9 | 35/12 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | + | +
| 6 | 26.27 | 2026-08-03 | 49/6 | 9 | 49/4 | 9 | 49/5 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
| 7 | 26.27 | 2026-08-01 | 47/13 | 9.5 | 47/12 | 9.5 | 47/11 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | +
| 8 | 26.27 | 2026-08-04 | 50/6 | 9 | 50/5 | 9 | 50/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | +
| 9 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/12 | 1.5 | 48/5 | 9 | 48/6 | 9 | 48/7 | 9 | 28.5 | 2.23 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 10 | 26.27 | 2026-07-31 | 46/20 | 9.5 | 46/21 | 9.5 | 46/22 | 9 |  |  | 28 | 1.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | + | +
| 11 | 26.27 | 2026-07-21 | 36/7 | 9 | 36/8 | 9 | 36/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-18 | + | +
| 12 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/31 | 9 | №40/30 | 9 | №40/29 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 13 | 26.27 | 2026-07-16 | 31/20 | 5 | 31/21 | 5 | 31/15 | 9 | 31/14, 31/13 | 18 | 37 | 10.73 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | + | + | +
| 14 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/7 | 1.5 | №42/6 | 9 | №42/5 | 9 | №42/4 | 9 | 28.5 | 2.23 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 15 | 26.27 | 2026-07-25 | №40/16 | 2.5 | №40/15 | 9 | №40/14 | 9 | №40/13 | 9 | 29.5 | 3.23 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-22 | + | +
| 16 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/18 | 9 | №41/17 | 9 | №41/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 17 | 26.27 | 2026-07-29 | №44/18 | 9 | №44/17 | 9 | №44/16 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | + | +
| 18 | 26.27 | 2026-07-26 | №41/6 | 9 | №41/5 | 9 | №41/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-23 | + | +
| 19 | 26.27 | 2026-07-27 | №42/19 | 9 | №42/18 | 9 | №42/17 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | + | +
| 20 | 26.27 | 2026-07-28 | №43/21 | 9 | №43/20 | 9 | №43/19 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | + | +
| 21 | 26.27 | 2026-07-30 | 45/1 | 9 | 45/2 | 9 | 45/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | + | +
| 22 | 26.27 | 2026-07-31 | 46/3 | 9 | 46/2 | 9 | 46/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 2026-08-28 | +
| 23 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/19 | 9 | 48/20 | 9 | 48/21 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 24 | 26.27 | 2026-08-03 | 49/10 | 9 | 49/11 | 9 | 49/12 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | +
Итого |  | 630.48

## 18
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-18 | 1 | 26.27 | 2026-08-06 | 52/13 | 8 | 52/12 | 9.5 | 52/11 | 9.5 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | +
| 2 | 26.27 | 2026-08-10 | 56/1 | 9 | 56/2 | 9 | 56/3 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 3 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/19 | 9 | 59/20 | 9 | 59/21 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10 |  |  | -
| 4 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/21 | 9 | 57/19 | 9 | 57/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 5 | 26.27 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 6 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/4 | 9 | 59/5 | 9 | 59/6 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 7 | 26.27 | 2026-08-14 | [8 empty] | 0 | -26.27 | 2026-08-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11
| 8 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/3 | 9 | 58/2 | 9 | 58/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 9 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/6 | 9 | 57/5 | 9 | 57/4 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
| 10 | 26.27 | 2026-08-13 | 59/28 | 9 | 59/29 | 9 | 59/30 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-10
| 11 | 26.27 | 2026-08-09 | 55/24 | 9 | 55/23 | 9 | 55/22 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 12 | 26.27 | 2026-08-08 | 54/7 | 9 | 54/8 | 9 | 54/9 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 13 | 26.27 | 2026-08-10 | 56/25 | 9 | 56/26 | 9 | 56/27 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 14 | 26.27 | 2026-08-07 | 53/12 | 9 | 53/11 | 9 | 53/10 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 15 | 26.27 | 2026-08-08 | 54/20 | 9 | 54/19 | 9 | 54/18 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-15 | 2026-08-22 | 2026-09-05
| 16 | 26.27 | 2026-08-05 | 51/27 | 9 | 51/26 | 9 | 51/25 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 17 | 26.27 | 2026-08-09 | 55/3 | 9 | 55/2 | 9 | 55/1 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 18 | 26.27 | 2026-08-05 | 51/9 | 9 | 51/8 | 9 | 51/7 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | +
| 19 | 26.27 | 2026-08-09 | 55/14 | 9 | 55/13 | 9 | 55/12 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-09-06
| 20 | 26.27 | 2026-08-02 | 48/13 | 9 | 48/14 | 9 | 48/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-30 | +
| 21 | 26.27 | 2026-08-07 | 53/31 | 9 | 53/30 | 9 | 53/29 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | +
| 22 | 26.27 | 2026-08-12 | 58/24 | 9 | 58/23 | 9 | 58/22 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-09
| 23 | 26.27 | 2026-08-10 | 56/13 | 9 | 56/14 | 9 | 56/15 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-07
| 24 | 26.27 | 2026-08-11 | 57/29 | 9 | 57/28 | 9 | 57/27 | 9 |  |  | 27 | 0.73 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-08
Итого |  | 630.48

## 19
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-19 | 1 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48

## 20
ОСНОВНЫЕ БНС |  | м3 (проект) | Дата заливки | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | ДКБС№ | м3 (ДКБС) | Итого | Разница (Проект-Факт) | 7 суток (Протокол) | 14 суток (Протокол) | 28 суток (Протокол) | 7 суток (Протокол) Статус | 14 суток (Статус) | 28 суток (Протокол) Статус
№ВЭУ | № сваи
ВЭУ-20 | 1 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 2 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 3 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27 |  |  | -
| 4 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 5 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 6 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 7 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 8 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 9 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 10 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 11 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 12 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 13 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 14 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 15 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 16 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 17 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 18 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 19 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 20 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 21 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 22 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 23 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
| 24 | 26.27 | [9 empty] | 0 | -26.27 | 1900-01-06 | 1900-01-13 | 1900-01-27
Итого |  | 630.48